## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| RescueRH |  | Projet : | RescueRH |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Capitaine Agnès |  |  | du 30/01 au 06/02
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| J'ai pu "réparer" le logiciel xampp ! J'ai finaliser ma réflexion sur la base de données, mais je pense me renseigner en fin de semaine auprès de camarades connaissant le mySQL pour qu'ils me disent si ce que j'envisage semble logique. J'ai commencé l'implémentation en créant les fichiers php (donc l'arborescence associée) et j'ai commencé à coder l'esthétique des pages principales. |  |  |  |  | Trouver une solution pour faire fonctionner le logiciel xampp a été une difficulté.
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| J'ai prévu de continuer l'implémentation des fonctionnalités principales. |  |  |  |  | J'ai pu trouver les ressources nécessaires pour "réparer" xampp.
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| L'implémentation de la base de données devrait avoir lieu prochainement. |  |  |  |  | Tenue du planning | Ni en avance ni en retard.
[6 empty] | Avancement technique | Début de l'implémentation.
[6 empty] | Risques | Xampp est fonctionnel !
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….