## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| RescueRH |  | Projet : | RescueRH |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Capitaine Agnès |  |  | du 06/12 au 13/02
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| Au cours de cette semaine, j'ai tout d'abord implémenté ma base de données (via phpMyAdmin géré par le logiciel xampp). J'ai pu la connecter avec mes pages php, notamment pour coder les fonctionnalités. Ainsi, j'ai fini d'implémenter la connexion à un compte enregistré dans la base de donnée. J'ai aussi fini d'implémenter la création d'un compte par l'utilisateur (donc ajout dans la base de donnée). L'utilisateur peut dorénavant créer son compte avec son nom, prénom, un mot de passe et son statut, puis se connecter. Les mots de passe sont hashés pour le stockage dans la base de données. Je suis en train de coder la fonctionnalité pour consulter les heures effectuées par un employé. |  |  |  |  | Je n'ai pas eu de difficultés particulières.
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| Je dois finir la fonctionnalité pour consulter les heures effectuées par un employé et commencer la création de la requête pour consulter les congés d’un employé (ainsi que le nombre restant de congé de cet employé). |  |  |  |  | Je me suis renseignée auprès de camarades pour prévoir correctement la gestion de ma base de données.
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| La prochaine étape est la fin de la fonctionnalité pour consulter les heures effectuées. |  |  |  |  | Tenue du planning | Deux tâches (nécessitant le même temps) ont été échangé car plus logique dans cet ordre. Il s'agit de la création d'un compte, venant logiquement après la connexion, et de la requête pour consulter les congés.
[6 empty] | Avancement technique | La base de données est implémentée, la connexion à un compte protégé par mot de passe ainsi que la création de comptes sont finis aussi.
[6 empty] | Risques | Aucun risque majeur n'est apparu.
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….