## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| RescueRH |  | Projet : | RescueRH |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Capitaine Agnès |  |  | du 20/02 au 27/02
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| La création de la requête pour consulter les congés d'un employé est en cours de réalisation, ainsi que la requête pour modifier les heures effectuées par un employé. |  |  |  |  | Il y a pour l'instant un "bug" sur la consultation/modification des horaires que j'ai du mal à résoudre et qui me demande un peu de réflexion.
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| La semaine prochaine, ce seront les fonctionnalités de modification de l'emploi du temps (selon les use cases 2 et 3) qui seront débutées, ainsi que l'ajout de congé pour un employé. |  |  |  |  | Plutôt que de rester coincée sur mes difficultés liées au "bug", j'ai préféré continuer à avancer les autres fonctionnalités selon mon planning, et résoudre le problème tout en me permettant d'avancer sur d'autres fonctionnalités. Par ailleurs, je consulte de la documentation en ligne me peremettant de trouver des pistes de solution.
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| La prochaine étape importante est la fin de la fonctionnalité concernant les horaires des employés. |  |  |  |  | Tenue du planning | Le planning est respecté.
[6 empty] | Avancement technique | Il y a eut des avancement au niveau de la consultation/modification des horaires, mais aussi au niveau de la consultation des congés.
[6 empty] | Risques | J'ai des difficultés à résoudre un bug en particulier, mais je tente de trouver la solution en me renseignant.
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….