## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| RescueRH |  | Projet : | RescueRH |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Capitaine Agnès |  |  | du 23/01 au 30/01
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| J'ai commencer par réviser les Use cases afin d'obtenir une démarche et vision précise de l'outil. J'ai commencé à travailler sur la structure de la base de données, que je vous enverrai lorsque finalisée et sous forme de diagramme. La base de donnée sera en MySQL et je vais utiliser xampp et phpMyadmin pour coder en local en ayant accès à la base de données. |  |  |  |  | J'ai en ce moment des problèmes d'ordre techniques avec l'installation/utilisation de xampp sur mon ordinateur (le logiciel crash).
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| Je vais finaliser la structure de la base de données et commencer l'implémentation. |  |  |  |  | Des ressources en ligne indiquent qu'il suffirait de désinstaller et de réinstaller xampp. Je vais tenter et essayer d'autres solutions si cela ne fonctionne pas.
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| La (très) prochaine étape est la finalisation de la structure de la base de données, et la suivante est le début de l'implémentation des fonctionnalités principales. |  |  |  |  | Tenue du planning | Je ne suis ni en retard ni en avance.
[6 empty] | Avancement technique | Il n'y a pas d'avancement technique majeur.
[6 empty] | Risques | Le gros risque serait que je n'arrive pas à faire fonctionner xampp.
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….