## Situation projet
<chrono ref du Dossier> | 2017-01-20 | <WP> |  | K€ | 2016-01-01
| RescueRH |  | Projet : | RescueRH |  |  |  | semaine du :
|  |  | Réalisateur : |  | Capitaine Agnès |  |  | du 16/01 au 23/01
| FAITS MARQUANTS ET REALISATIONS DURANT LA SEMAINE |  |  |  |  | POINTS DURS & DIFFICULTES
| J'ai revu l'organisation du projet, en réalisant notamment mon planning sur Ganttproject. Cela m'a permit de réorganiser les différentes tâches de manière à obtenir une version (à compléter) dès le milieu du projet. J'ai par la suite imaginé des use cases. L'entreprise m'a communiqué la convention collective de la plasturgie, j'ai donc pu l'analyser puis en extraire des informations importantes servant de contraintes au projet. |  |  |  |  | Cette semaine n'a pas été spécifiquement dure, mais je m'inquiète d'hors et déjà de tout l'aspect base de données qui sera certainement au centre de mon travail de la semaine prochaine.
| TRAVAUX SEMAINE SUIVANTE |  |  |  |  | GESTION DES RISQUES
| L'objectif de la semaine prochaine est d'avoir fini la réflexion autour de l'implémentation, en particulier celle de la base de données. |  |  |  |  | J'ai cherché des ressources sur internet pour mieux comprendre les bases de données.
| PROCHAINES ETAPES A COURT TERME / DECISIONS ATTENDUES |  |  |  |  | DESCRIPTION DE L'AVANCEMENT
| La prochaine étape importante est la fin de la réflexion autour de l'implémentation |  |  |  |  | Tenue du planning | Le planning a été suivi, je ne suis pas en retard ni en avance.
[6 empty] | Avancement technique | Il n'y a pas eut d'avancement technique.
[6 empty] | Risques | Le risque principal concerne la base de données, j'essaie d'y remédier en me renseignant.
Idée d'autres Eléments à présenter :
- Remise à jour du planning et analyse
- Etat d'avancement, éléments objectifs (dossier de conception, interfaces; IHM...)
- Formations réalisées
-….